Додаток

до Комплексної програми захисту населення

і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

Ковельської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки (в редакції рішення міської ради від 06.03.2022  № 19/6)

Завдання та обсяги

виконання робіт для реалізації Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру Ковельської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки

| № з/п |  | Найменування заходів |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Обсяги фінансування (тис.грн) |  | Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) обсяги фінансування за цінами та розцінками) (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Головний розпорядник коштів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 р. |  | 2022 р. |  | 2023 р. |  | 2024 р. |  | 2025 р. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| І. Придбання пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Рукав пожежний 51 мм |  | одиниць |  | 120 |  | 180,0 |  | 45,0 |  | - |  | 37,5 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| 2 |  | Рукав пожежний 150мм |  | одиниць |  | 30 |  | 165,0 |  | 27,5 |  | - |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 55,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| 3 |  | Ствол пожежний ручний СРК-50 |  | одиниць |  | 10 |  | 23,0 |  | 12,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 4 |  | Бензопила |  | одиниць |  | 3 |  | 34,5 |  | 11,5 |  | - |  | 11,5 |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 5 |  | Акумуляторна сабельна пилка |  | одиниць |  | 3 |  | 22,1 |  | 8,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 6 |  | Ліхтар груповий |  | одиниць |  | 1 |  | 6,0 |  | - |  | - |  | 6,0 |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 7 |  | Балони для апаратів Dräger |  | одиниць |  | 14 |  | 140,0 |  | 50,0 |  | - |  | 40,0 |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 8 |  | Бойовий одяг пожежного |  | одиниць |  | 10 |  | 110,0 |  | - |  | - |  | 33,0 |  | 22,0 |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 9 |  | Краги пожежні |  | одиниць |  | 35 |  | 49,9 |  | 49,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 10 |  | Жилети рятувальні |  | одиниць |  | 4 |  | 4,00 |  | - |  | - |  | 2,0 |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 11 |  | Мегафон |  | одиниць |  | 3 |  | 4,50 |  | - |  | - |  | - |  | 1,50 |  | 1,50 |  | Виконавчий комітет |  |
| Загальний обсяг фінансування по розділу І (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 |  | 204,5 |  | 0,0 |  | 157,5 |  | 81,0 |  | 86,5 |  |  |  |
| ІІ. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони ( с. Доротище) |  | одиниць |  | 1 |  | 1 435,0 |  | 287,0 |  | 287,0 |  | 287,0 |  | 287,0 |  | 287,0 |  | Управління КБ та ЖКГ |  |
| 2 | Виготовлення агітаційної та пропагандиської продукції з питань забезпечення пожежної та техногенної безпеки (Буклети, флаєра та плакати) |  | одиниць |  | 15000 |  | 30,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| 3 | Придбання дизельного палива для потреб 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області |  | тон |  | 4 |  | 111,8 |  | 111,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконавчий комітет |  |
| 4 | Витрати спрямовані на захист населення і територій Ковельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації наслідків аварій та наслідків ведення воєнних (бойових) дій; протиепідемічні заходи по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 |  | одиниць |  | - |  | 888,2 |  | 88,2 |  | 617,3 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| Загальний обсяг фінансування по розділу ІІ (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  | 2465,0 |  | 492,0 |  | 909,3 |  | 492,0 |  | 492,0 |  | 497,0 |  |  |  |
| ІІІ. Збір та утилізація небезпечних відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення контейнерів для небезпечних відходів: - контейнерів для компактних енергозберігаючих ламп, батарейок, хімічних джерел струму, акумуляторів та ртутних термометрів ; - спеціальних пластикових контейнерів для збору батарейок |  |  | одиниць одиниць |  | 3 60 |  | 30,0 29,0 |  | 30,0 19,0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | Виконавчий комітет Виконавчий комітет |  |
| 3 | Організація та забезпечення транспортування зібраних небезпечних відходів на утилізацію |  |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| 4. | Проведення інформаційних, рекламних, освітніх заходів з метою вирішення проблеми поводження з відпрацьованими побутовими небезпечними відходами |  |  | - |  | - |  | 40,0 |  | - |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Виконавчий комітет |  |
| Загальний обсяг фінансування по розділу ІІІ (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  | 309,0 |  | 49,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| Всього обсяг фінансування по Програмі (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  | 3640,8 |  | 745,5 |  | 909,3 |  | 709,5 |  | 633,0 |  | 643,5 |  |  |  |

Начальник відділу з питань цивільного                                                                                                 Юрій  ДІДКОВСЬКИЙ

захисту та екологічної безпеки