Затверджено

рішення міської ради

27.11.2025  № 71/50

Програма реалізації проєкту

«Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд»

на 2026 – 2027 роки

у рамках Програми розвитку ООН в Україні

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління культури, молоді, спору та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 3. | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Ковельської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління культури, молоді, спору та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Ковельської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління культури, молоді, спору та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, громадський сектор. |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026 – 2027 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 6 580 800 грн |
| у тому числі: |  |  |  |
| 7.1. | кошти Програми розвитку ООН в Україні | 5 209 800 грн 2026 рік — 2 696 300 грн 2027 рік — 2 513 500 грн |
| 7.2 | кошти бюджету міської територіальної громади | 1 371 000 грн 2026 рік — 1 371 000 грн |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

В межах співпраці Ковельської міської ради з Програмою розвитку ООН в Україні було визначено основні проблеми та виклики. Сьогодення потребує одночасної трансформації економіки в цифровому напрямку для забезпечення її конкурентоспроможності та формування більш стійких екологічно орієнтованих заходів із збереження навколишнього середовища. Громада активно працює над їх втіленням та прагне й далі розвивати цю діяльність.

Наразі у Ковельській територіальній громаді, як і в багатьох інших українських громадах, існує усвідомлення проблеми енергетичної залежності, високих витрат на енергоносії та потреби в екологічних рішеннях. Однак, бракує інституційного механізму, який би стимулював і підтримував місцеві ініціативи у сфері зеленої економіки.

- Загальна інформація

Програма реалізації проєкту «Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд» на 2026 – 2027 роки (далі – Програма) фінансується у рамках Програми розвитку ООН в Україні розроблена управлінням економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, управлінням культури, молоді, спору та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансовим управлінням виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Правовою основою діяльності Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні є Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН (1947 р.), Глобальний порядок денний сталого розвитку до 2030 року, а також стратегічні документи, а саме Перехідна рамкова програма (ПРП), що розробляються в партнерстві з Урядом України для реалізації Цілей сталого розвитку та підтримки відновлення країни.

Головна стратегічна мета ПРООН – допомога Україні в реалізації Цілей сталого розвитку, викладених у Глобальному порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року. Ця робота здійснюється за трьома основними напрямками:

- реформа врядування;

- реформування природоохоронної та енергетичної політики з акцентом на інноваційному й енергоефективному економічному розвитку, що не несе шкоди для довкілля;

- розбудова миру та відновлення районів, постраждалих від конфлікту.

ПРООН працює у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, організаціями, що займаються питаннями розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами, допомагаючи знаходити рішення для глобальних і національних викликів у сфері розвитку через впровадження низки ініціатив, що базуються на досвіді ПРООН та порівняльному аналізі.

Цілі, завдання діяльності за проєктом «Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд» узгоджені та відповідають Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/201, а також заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проєкт сприяє досягненню Цілі сталого розвитку 16 «Мир, справедливість та сильні інституції», схваленої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року № 70/1, та спрямований на впровадження інноваційних системних рішень для міської трансформації, що відповідають сучасним міжнародним підходам до сталого розвитку та розвитку інклюзивних інституцій.

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Ковельської міської ради.

- Визначення мети

Основною метою проєкту – посилення енергетичної стійкості та зростання громади шляхом створення екосистеми зеленої економіки, розвитку місцевого потенціалу для децентралізованого виробництва енергії та формування інклюзивної громади, що впроваджує сталі практики.

- Перелік заходів Програми

Для досягнення мети Програми планується фінансування за такими основними заходами:

1. Організація акселератора для підтримки 2–3 бізнесів щодо зеленої економіки та енергоефективності (2026 рік).

Передбачає проведення локального акселетора у Ковелі який стане ключовим елементом ширшої ініціативи з розвитку екосистеми зеленої економіки. Його ціль — стати каталізатором для появи та зростання інноваційних підприємств у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Інкубатор надаватиме комплексну підтримку стартапам та малим підприємствам, пропонуючи їм менторську допомогу, доступ до фінансових ресурсів (грантів), можливості для обміну досвідом та налагодження партнерських зв'язків.

Проведення локального акселератора значно підвищить рівень обізнаності та компетенцій у Ковельській громаді.

Орієнтовний бюджет – 30 000 доларів.

2. Запровадження цифрового моніторингу споживання енергії, автоматизованих систем управління та інструментів управління на основі даних (2026 рік).

Полягає у підтримці ухвалення рішень на основі підтвердженої інформації, підвищенні операційної ефективності та зміцненні прозорості муніципального врядування. Цей захід закладе основу для системи модернізації та сталого розвитку муніципальної інфраструктури Ковеля. Основні активності включатимуть:

- відбір та інтеграцію розумних і цифрових рішень шляхом встановлення сучасних вимірювальних технологій, сенсорів та/або автоматизованих систем керування, що забезпечать збір даних у реальному часі, централізований моніторинг та інтелектуальне управління системами у муніципальних будівлях;

- навчальні сесії для муніципального персоналу з використання цифрових інструментів та інтерпретації даних через проведення практичних тренінгів і програм наставництва, спрямованих на вдосконалення навичок роботи зі смарт-системами, аналізу даних та ухвалення управлінських рішень на їх основі;

- публічну звітність та презентації шляхом поширення результатів смарт-моніторингу та виявлених заощаджень для зміцнення прозорості, підзвітності та підтримки масштабування цифрових інструментів врядування.

Орієнтовний бюджет – 9 000 доларів.

3. Створення Хабу зеленої економіки (2026 рік).

Створення Хабу зеленої економіки як демонстраційного майданчику та центру обміну знаннями для місцевих стейкхолдерів, включно з МСП, зацікавленими у використанні зелених інновацій та бізнес-рішень, зокрема, децентралізованих рішень з відновлюваної енергетики, а також у підвищенні готовності до зеленої трансформації. Це дозволить перевірити чи призводять доступні локалізовані механізми навчання до зростання залученості у громаді. Основні активності включатимуть:

- розробку концепції та операційної моделі Хабу, включаючи визначення його системи управління, кадрової структури, операційних процедур та плану сталості, що забезпечить фінансову життєздатність, ефективність надання послуг;

- проведення ремонтних робіт і закупівлю обладнання для створення Хабу зеленої економіки як функціонального фізичного простору в межах громади, призначеного для проведення освітніх заходів, консультацій із громадськістю та розробки потенційних проєктів;

- інформаційно-просвітницьку кампанію у партнерстві з організаціями громадянського суспільства з метою підвищення обізнаності щодо зеленої трансформації, економічного розвитку тощо;

- структуроване нарощування потенціалу для партнерів з метою зміцнення інституційних, технічних та комунікаційних навичок. Це включатиме навчання з управління Хабом, фінансової сталості та розробки проєктів; менторство для громадських ініціатив шляхом надання технічних консультацій і налагодження контактів з потенційними донорами; а також створення механізмів зворотного зв’язку для постійного вдосконалення діяльності Хабу відповідно до потреб громади.

Орієнтовний бюджет – 20 000 доларів.

4. Надання інтерактивних навчальних матеріалів у ЗДО (2027 рік).

Кілька пілотних дитячих садків отримають інтерактивні навчальні матеріали (ігри та килимки) з тематики зеленої трансформації та енергоефективності, з метою закладення основ екологічного мислення з раннього віку що сприятиме засвоєнню принципів енергоефективності та бережливого ставлення до ресурсів та матиме довгостроковий позитивний вплив на майбутні покоління.

5. Серія семінарів/воркшопів (2027 рік).

Організація регулярних зустрічей з провідними фахівцями у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, екологічного будівництва та сталого розвитку.

Орієнтовний бюджет – 20 000 доларів.

6. Навчальна поїздка до міста ЄС, що досягло прогресу в сфері сталих енергетичних практик (2027 рік).

Делегація представників громади та ключових партнерів здійснить візит до європейського міста, що досягло значного прогресу у сфері впровадження сталих енергетичних ініціатив, для обміну досвідом та вивчення кращих практик.

Орієнтовний бюджет – 15000 доларів.

7. Проведення заходу (театральна вистава, виставка тощо) (2027 рік).

Проведення театральної вистави, присвяченої темі зеленої економіки, зеленого переходу та екологічної відповідальності. Це дозволить донести складні ідеї через мистецтво, залучаючи ширшу аудиторію та стимулюючи поведінкові зміни.

Орієнтовний бюджет 20 000 доларів.

8. Запровадження зеленого громадського бюджету для залучення громадян та реалізації екологічно сталих ініціатив (2026 рік).

Запровадження зеленого громадського бюджету у Ковельській територіальній громаді стане потужним інструментом для залучення громадян до процесу прийняття рішень та реалізації екологічно сталих ініціатив. Це не просто новий спосіб розподілу коштів, а стратегічний крок до формування екологічно свідомої та активної громади.

Традиційні механізми прийняття рішень часто не дозволяють мешканцям безпосередньо впливати на екологічну політику міста. Зелений громадський бюджет дасть кожному громадянину, включаючи молодь, можливість запропонувати, обговорити та проголосувати за екологічні проєкти, які вони вважають найважливішими для своєї вулиці, району або громади загалом. Це створить відчуття власності та відповідальності.

Орієнтовний бюджет – 30 000 доларів (фінансування з бюджету міської територіальної громади, грн).

- Ресурсне забезпечення Програми

| № | Заходи Програми в розрізі джерел фінансування | 2026 | 2027 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проєкт «Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд» у рамках Програми розвитку ООН в Україні, грн | 4 067 300 (89 000 доларів) | 2 513 500 (55 000 доларів) | 6 580 800 (144 000 доларів) |
|  | в т.ч. джерела фінансування: |  |  |  |
| 1.1. | кошти Програми розвитку ООН в Україні, грн | 2 696 300 (59 000 доларів) | 2 513 500 (55 000 доларів) | 5 209 800 (114 000 доларів) |
| 1.2. | фінансування з бюджету міської територіальної громади, грн | 1 371 000 (30 000 доларів) | - | 1 371 000 (30 000 доларів) |

Примітка:

- прогнозований курс долара – 45,7 грн/долар

6. Очікувані результати Програми

Впровадження програми реалізації проєкту «Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд» протягом 2026 – 2027 років у межах City Experiment Fund Ковельська територіальна громада працюватиме над упровадженням нових методів для вирішення проблем, зокрема у таких сферах:

- енергетична стійкість;

- збереження міської природи та біорізноманіття;

- мобільність;

- зростання та інновації;

- фінансування та партнерство.

Для Ковельської територіальної громади це шанс зміцнити свою позицію як громади майбутнього: відкритої до змін, інновацій і створення комфортного середовища для життя.

На основі створеного портфоліо громада зосередиться на реалізації стратегічних рішень, отримуючи при цьому підтримку експертів, менторів, освітніх програм та грантового фінансування для пілотних ініціатив.

7. Орієнтовний фінансовий план Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми передбачає два джерела покриття видатків.

7.1. Кошти Програми розвитку ООН в Україні надходять в межах проєкту «Фонд міських експериментів / Cловацький Трансформаційний Фонд», в загальній сумі 114 000 доларів, що за прогнозованим курсом долара 45,7 грн/долар становитиме 5 209 800 грн.

Кошти надходитимуть на рахунки визначеної на конкурсній основі громадської організації, яка буде впроваджувати активності в рамках Програми.

7.2. Кошти бюджету міської територіальної громади в частині співфінансування проєкту в загальній сумі 30 000 доларів, що за прогнозованим курсом долара 45,7 грн/долар становитиме 1 371 000 грн.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Контроль за виконанням заходів Програми та визначенням порядку інформування та звітування про виконану роботу здійснює головний розпорядник коштів — виконавчий комітет Ковельської міської ради.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, управління культури, молоді, спору та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Начальник управління

економічного розвитку та торгівлі						Юрій КОНДРАТОВИЧ