Затверджено протоколом засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Ковельської міської ради          від 05 березня 2024 року № 1

ПЛАН

оцінювання корупційних  ризиків та підготовки Антикорупційної програми

у Ковельській міській раді та її виконавчих органах

| № з/п | Завдання | Відповідальна(і) особа(и) | Термін виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дослідження середовища Ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків |  |  |  |  |
| 1 | Складання переліку основних нормативно- правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність міської ради та її виконавчих органів | Нагурник О.А. Приведенець В.В. Пшава О.Г. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Сформовано перелік основних актів, які регулюють діяльність міської ради за кожною функцією |
| 2 | Дослідження стратегічних планів діяльності, програм розвитку, нових проектів та інших програмних документів міської ради | Барна Л.А. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції міської ради, які будуть змінюватися |
| 3 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення депутатів Ради, посадових осіб її виконавчих органів до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були депутати міської ради або працівники виконавчих органів міської ради. | Куптій Г.А. Хомич С.В. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Ради, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення |
| 4 | Аналіз звернень та скарг на діяльність міської ради, окремих працівників її виконавчих органів, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг | Нагурник О.А. Пшава О.Г. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси міської ради, її виконавчих органів, з якими ці скарги пов’язані |
| 5 | Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Пшава О.Г. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення депутатами, посадовими особами виконавчих органів Ради корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси Ради (виконавчих органів), у яких мали місце відповідні правопорушення |
| 6 | Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень депутатами, працівниками виконавчих органів міської ради | Пшава О.Г. Члени робочої групи | Березень-квітень 2024 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Ради, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення |
| 7 | Узагальнення зібраної інформації | Пшава О.Г. Члени робочої групи | Квітень 2024 | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Радою самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами |
| 8 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності , потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Ради як потенційно вразливих до корупції |
| Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків |  |  |  |  |
| 9 | Аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність міської ради та її виконавчих органів | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Ідентифіковані корупційні ризики. Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків |
|  | Моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні | Члени робочої групи | Квітень 2024 |  |
|  | Застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків (за потреби) | Члени робочої групи | Квітень 2024 |  |
| 10 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків |
| 11 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. |
| Підготовка Антикорупційної програми |  |  |  |  |
| 12 | Визначення засад антикорупційної політики міської ради та її виконавчих органів, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Засади антикорупційної політики Ради, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми. |
| 13 | Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | Пшава О.Г. Члени робочої групи | Квітень 2024 | Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 14 | Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду Антикорупційної програми | Пшава О.Г. Члени робочої групи | Квітень 2024 | Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 15 | Отримання пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми та його публічне обговорення | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Отримано пропозиції і зауваження до проекту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми |
| 16 | Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми | Члени робочої групи | В разі надходження | Розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обгрунтовано відмову у їх прийнятті |
| 17 | Підготовка проекту Антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень | Члени робочої групи | Квітень 2024 | Проект антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми |
| 18 | Погодження Антикорупційної програми на засіданні виконавчого комітету міської ради | Пшава О.Г. | Травень 2024 | Антикорупційну програму погоджено |
| 19 | Погодження Антикорупційної програми на засіданні профільної комісії | Пшава О.Г. | Травень 2024 | Антикорупційну програму погоджено |
| 20 | Затвердження Антикорупційної програми на сесійному засіданні Ковельської міської ради | Депутати міської ради | Травень 2024 | Антикорупційна програма затверджена |
| 21 | Оприлюднення антикорупційної програми | Пшава О.Г. | Травень 2024 | Антикорупційна програма оприлюднена |